## Sheet1
ID RFC | Descrição da Mudança | Requisitos Impactados | ICs Impactados | Impacto Técnico | Impacto Negócio | Riscos | Recursos Necessários | Prazo Estimado
RFC-001 | Permitir que o usuário filtre animais por espécie no mapa (gato, cachorro, etc). | RF4 | IC-002, IC-003 | Novo endpoint + ajustes de queries | Melhora usabilidade | Sobrecarga consultas BD | 2 Devs + 1 DBA | 1 Sprint
RFC-002 | Adicionar autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança do login. | RNF4 | IC-002, IC-003 | Integração com biblioteca 2FA | Aumenta segurança e confiança | Integração externa falhar | 1 Dev Backend + 1 QA | 2 Sprints
RFC-003 | Adicionar badges, pontos e ranking para incentivar engajamento comunitário. | Gamificação (futuro) | IC-002, IC-003 | Novo módulo de gamificação | Maior engajamento | Baixa adoção | 2 Devs + 1 UX | 3 Sprints
RFC-004 | Adicionar carregamento contínuo de postagens para melhor experiência. | RF12 | IC-002, IC-003 | Implementar scroll infinito no frontend | Melhor UX | Possível lentidão | 1 Dev Frontend | 1 Sprint
RFC-005 | Adequar sistema para acessibilidade com ARIA e leitores de tela. | RNF5 | IC-002, IC-003 | Adequar HTML e ARIA | Inclusão de pessoas com deficiência | Complexidade alta | 1 QA + 1 Dev | 2 Sprints
RFC-006 | Criar módulo para geração de relatórios em PDF/Excel. | Relatórios (novo) | IC-002, IC-003 | Módulo de exportação PDF/Excel | Relatórios para prefeituras | Dependência de dados consistentes | 1 DBA + 1 Dev | 2 Sprints
RFC-007 | Permitir que clínicas parceiras registrem atendimentos solidários. | Integração (novo) | IC-002, IC-003 | Integração APIs externas | Parcerias estratégicas | Dependência de parceiros externos | 1 Dev Backend + 1 DevOps | 3 Sprints