## Sheet1
ID RFC | Atividade Planejada | Responsável | Sprint | Data Início | Data Fim | Status Execução
RFC-001 | Implementar filtro no mapa | Frontend + Backend | 3 | 28/10/2025 | 04/11/2025 | Concluído
RFC-002 | Adicionar 2FA no login | Tech Lead + QA | 4 | 01/11/2025 | 15/11/2025 | Concluído
RFC-003 | Desenvolver gamificação | Dev Team + UX | Futuro | - | - | Não iniciado
RFC-004 | Implementar scroll infinito | Frontend Dev | 3 | 28/10/2025 | 04/11/2025 | Concluído
RFC-005 | Adequar acessibilidade | QA + Frontend Dev | 4 | 02/11/2025 | 15/11/2025 | Em andamento
RFC-006 | Gerar relatórios mensais | DBA + Backend Dev | 5 | 05/11/2025 | 20/11/2025 | Planejado
RFC-007 | Integrar com clínicas | Backend Dev + DevOps | 6 | 10/11/2025 | 30/11/2025 | Planejado