## Sheet1
ID RFC | Título da Mudança | Descrição | Solicitante | Data da Solicitação | Prioridade | Status
RFC-001 | Adicionar filtro por espécie no mapa interativo | Permitir que o usuário filtre animais por espécie no mapa (gato, cachorro, etc). | Product Owner | 20/10/2025 | Média | Em Triagem
RFC-002 | Melhorar segurança de login com autenticação em dois fatores | Adicionar autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança do login. | Tech Lead | 22/10/2025 | Alta | Em Triagem
RFC-003 | Implementar sistema de gamificação para engajamento | Adicionar badges, pontos e ranking para incentivar engajamento comunitário. | Scrum Master | 25/10/2025 | Baixa | Em Triagem
RFC-004 | Implementar scroll infinito no feed | Adicionar carregamento contínuo de postagens para melhor experiência. | Frontend Dev | 27/10/2025 | Média | Em Triagem
RFC-005 | Melhorar acessibilidade com leitores de tela | Adequar sistema para acessibilidade com ARIA e leitores de tela. | QA | 28/10/2025 | Alta | Em Triagem
RFC-006 | Gerar relatórios mensais para órgãos públicos | Criar módulo para geração de relatórios em PDF/Excel. | DBA | 30/10/2025 | Média | Em Triagem
RFC-007 | Integração com clínicas veterinárias | Permitir que clínicas parceiras registrem atendimentos solidários. | Product Owner | 01/11/2025 | Alta | Em Triagem