## Sheet1
ID RFC | Data Encerramento | Versão Liberada | Responsável Encerramento | Observações | Feedback Stakeholders
RFC-001 | 06/11/2025 | v1.1 | Scrum Master | Filtro liberado em produção | Usuários satisfeitos
RFC-002 | 17/11/2025 | v1.2 | Scrum Master | 2FA disponível para todos | Usuários elogiaram segurança
RFC-003 | - | - | Scrum Master | Gamificação em backlog futuro | Solicitado por ONGs
RFC-004 | 07/11/2025 | v1.1 | Scrum Master | Scroll infinito funcional | Feedback positivo
RFC-005 | - | - | Scrum Master | Acessibilidade em ajustes | Aguardando validação com deficientes visuais
RFC-006 | - | - | Scrum Master | Relatórios em desenvolvimento | Órgãos aguardam entrega
RFC-007 | - | - | Scrum Master | Integração em andamento | Clínicas aguardam integração